## Sheet1
WBS NUMBER | TASK TITLE | RESOURCE | START DATE | DUE DATE | DURATION
1 | Project Conception & Initation | Larry Ho, Cheng Long Liew, Yixuan Wang, Boyu Yuan, Jingbin Yin | 2019-03-25 | 2019-04-07 | 14
1.1 | Project Charter | Larry Ho | 2019-03-25 | 2019-03-07 | 14
1.2 | Product Backlog | Larry Ho | 2019-03-25 | 2019-03-07 | 14
1.3 | User Story Cards | Larry Ho, Cheng Long Liew | 2019-03-25 | 2019-03-07 | 14
2 | Sprint 1 | Larry Ho, Cheng Long Liew, Yixuan Wang, Boyu Yuan, Jingbin Yin | 2019-04-08 | 2019-04-21 | 14
2.1 | Sprint Planning Notes | Larry Ho, Cheng Long Liew, Yixuan Wang, Boyu Yuan, Jingbin Yin | 2019-04-08 | 2019-04-09 | 1
2.2 | Sprint Backlog | Cheng Long Liew | 2019-04-08 | 2019-04-10 | 2
2.3 | Development | Larry Ho, Cheng Long Liew, Yixuan Wang, Boyu Yuan, Jingbin Yin | 2019-04-10 | 2019-04-20 | 10
2.3.1 | Menu/Index Page | Jingbin Yin | 2019-04-10 | 2019-04-20 | 9
2.3.2 | Login Page Layout | Larry Ho | 2019-04-10 | 2019-04-20 | 9
2.3.3 | Staff Databse | Larry Ho | 2019-04-10 | 2019-04-20 | 9
2.3.4 | Login Function | Larry Ho | 2019-04-10 | 2019-04-20 | 9
2.3.5 | Payment Page Layout | Yixuan Wang | 2019-04-10 | 2019-04-20 | 9
2.3.6 | Product Confirmation Layout Page | Cheng Long Liew | 2019-04-10 | 2019-04-20 | 9
2.3.7 | Combine Code | Larry Ho, Cheng Long Liew, Yixuan Wang, Boyu Yuan, Jingbin Yin | 2019-04-20 | 2019-04-21 | 2
2.4 | Start Burndown Chart | Larry Ho | 2019-04-21 | 2019-04-21 | 1
2.5 | Sprint Retro Notes | Larry Ho, Cheng Long Liew, Yixuan Wang, Boyu Yuan, Jingbin Yin | 2019-04-21 | 2019-04-21 | 1
3 | Sprint 2 | Larry Ho, Cheng Long Liew, Yixuan Wang, Boyu Yuan, Jingbin Yin | 2019-04-29 | 2019-05-12 | 14
3.1 | Sprint Planning Notes | Larry Ho, Cheng Long Liew, Yixuan Wang, Boyu Yuan, Jingbin Yin | 2019-04-29 | 2019-04-29 | 1
3.2 | Sprint Backlog | Cheng Long Liew | 2019-04-29 | 2019-04-30 | 2
3.3 | Development | Larry Ho, Cheng Long Liew, Yixuan Wang, Boyu Yuan, Jingbin Yin | 2019-04-30 | 2019-05-11 | 11
3.3.1 | Shopping Cart | Yixuan Wang, Cheng Long Liew | 2019-04-30 | 2019-05-10 | 10
3.3.2 | Add Staff Form | Larry Ho | 2019-04-30 | 2019-05-10 | 10
3.3.3 | Choose Coffee Size | Jingbin Yin | 2019-04-30 | 2019-05-10 | 10
3.3.4 | Orders Table | Boyu Yuan | 2019-04-30 | 2019-05-10 | 10
3.3.5 | Available Items only show on Menu | Jingbin Yin | 2019-04-30 | 2019-05-10 | 10
3.3.6 | Combine Code | Larry Ho, Cheng Long Liew, Yixuan Wang, Boyu Yuan, Jingbin Yin | 2019-05-10 | 2019-05-11 | 2
3.4 | Continue Burndown Chart | Larry Ho | 2019-05-11 | 2019-05-11 | 1
3.5 | Sprint Retro Notes | Larry Ho, Cheng Long Liew, Yixuan Wang, Boyu Yuan, Jingbin Yin | 2019-05-11 | 2019-05-11 | 1
4 | Sprint 3 | Larry Ho, Cheng Long Liew, Yixuan Wang, Boyu Yuan, Jingbin Yin | 2019-05-13 | 2019-05-24 | 12
4.1 | Sprint Planning Notes | Larry Ho, Cheng Long Liew, Yixuan Wang, Boyu Yuan, Jingbin Yin | 2019-05-13 | 2019-05-13 | 1
4.2 | Sprint Backlog | Cheng Long Liew | 2019-05-13 | 2019-05-13 | 1
4.3 | Development | Larry Ho, Cheng Long Liew, Yixuan Wang, Boyu Yuan, Jingbin Yin | 2019-05-14 | 2019-05-24 | 10
4.3.1 | Remove Staff Members Function | Larry Ho | 2019-05-14 | 2019-05-23 | 9
4.3.2 | Mark Orders as Ready from List Function | Boyu Yuan | 2019-05-14 | 2019-05-23 | 9
4.3.3 | Hide Complete Orders from List Functionality | Boyu Yuan | 2019-05-14 | 2019-05-23 | 9
4.3.4 | Confirmation Page | Cheng Long Liew | 2019-05-14 | 2019-05-23 | 9
4.3.5 | Status of Product | Jingbin Yin | 2019-05-14 | 2019-05-23 | 9
4.3.6 | Combine Code | Larry Ho, Cheng Long Liew, Yixuan Wang, Boyu Yuan, Jingbin Yin | 2019-05-23 | 2019-05-24 | 1
4.4 | Finish Burndown Chart | Larry Ho | 2019-05-24 | 2019-05-24 | 1
4.5 | Sprint Retro Notes | Larry Ho, Cheng Long Liew, Yixuan Wang, Boyu Yuan, Jingbin Yin | 2019-05-24 | 2019-05-24 | 1
5 | Presentation | Larry Ho, Cheng Long Liew, Yixuan Wang, Boyu Yuan, Jingbin Yin | 2019-05-29 | 2019-05-29 | 1